## Slide 1: Een optimaler projectresultaat door: BOUW “ENBLOC”

## Slide 2: BOUW “ENBLOC” zonder hoofdaannemer, zonder werfleider, zonder bestek maar met 15% kostenbesparing door BIM, LEAN en de Organisatie van Commitment bij bouwpartners

## Slide 6: 3.000 m2 kantoor bouwtijd 5,5 maand 5 bouwpartners 1 maand per bouwpartner bouwplaats geheel beschikbaar deeloplevering per bouwpartner

## Slide 7
De Resultaat Driehoek
De combinatie van BIM, LEAN en Commitment hebben grote invloed op de Organisatie(kosten). Het integraal toepassen van de activiteiten leidt tot een efficiëntere organisatie en daardoor lagere organisatiekosten (kleinere middelste driehoek) en de faalkosten worden lager omdat het bouwproces makkelijker verloopt. Minder coördinatie, correctie en kosten.
6
3
2
1
4
5
BIM
LEAN
Commitment
Organisatie

## Slide 8
WAAROM ?
6
3
2
1
4
5
BIM
Lean
Commitment
Organisatie
Eenvoudiger proces
In 1 keer goed
Verlagen faalkosten
Sneller en beter bouwen

## Slide 9
HOE ?
6
3
2
1
4
5
BIM
Lean
Commitment
Organisatie
Eenduidige demarcatie
LEAN in alle processen
Eigen verantwoordelijkheid
Productfocus

## Slide 10
HOE ?
Eenduidige demarcatie
Lean
Commitment
Organisatie
BIM
BIM dagen
Werkvoorbereider is modelleur
Tekenen in lagen van bouwpartners
BIM model is contract (geen bestek of -tekeningen)
Bouw wat je BIMt
Geen wijzigingen tijdens bouw

## Slide 11
HOE ?
BIM
LEAN
Commitment
Organisatie
LEAN in alle processen
LEAN plannen (bij start project)

## Slide 13
HOE ?
BIM
LEAN
Commitment
Organisatie
LEAN in alle processen
LEAN plannen (bij start project)
LEAN communiceren (KYP)
LEAN engineering (BIM dagen)
LEAN bouwen
  Vroege betrokkenheid bouwpartners
  Iedereen na elkaar
  Bouwplaats vrij beschikbaar per partij
  Meten is weten

## Slide 14
Meten is weten bij LEAN bouwen
Gewerkte uren overschrijden planning al bij geplande oplevering met 60%.
Partner met vaste ploegen.
% van de aanwezige tijd niet binnen bouwhek

## Slide 15
HOE ?
6
3
2
1
4
5
BIM
LEAN
Commitment
Organisatie
Commitment aan projectdoelstellingen
  Tijd
  Geld
  Kwaliteit
Deskundigheid bouwpartner en betrokken mensen
Trots op eigen product
Vaste ploegen / mensen
Productfocus

## Slide 16
Meten is weten bij Commitment
Geen data ivm geen toegangs poort

## Slide 17
HOE ?
BIM
LEAN
Commitment
Organisatie
Geen uitvoerder, wel kwaliteitscontrole
Duidelijk contract
  Opdrachtgever bepaald goed of fout
  Consequenties bij veroorzaker
Bouwplaats verantwoording
  VNG, schaftruimte, schoon houden
Deelopleveringen
KYP communicatie software
Eigen verantwoordelijkheid

## Slide 18
Bouwplaats kosten: 3 %
Post onvoorzien: 0 %
Project faalkosten: 1,5 %
Hierdoor bouwkosten circa 15% lager
Resultaat bouwpartners gelijk of meer
RESULTATEN

## Slide 19
Formeer een werkgroep
Kies 1 of 2 onderdelen die je wilt aanpakken
  Uitvoerder alleen voor kwaliteit en voortgang
  BIM als contract
  Geen in-/aankoop maar samenwerken
KYP als communicatie software tussen partners
MORGEN starten?